## Sheet1
LRC
标识： 1： 负责 2： 参与 3：通知 4：审批
任务 | 童威男 | 黄栋材 | 陈泓见 | 冯涛 | 徐鹏
项目团队组织
成立一个5人团队 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
选出项目经理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
组号确认（里程碑）
项目准备工作
选出项目记录、录音人 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
确定会议时间地点 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
大项目题目选择 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
小组logo设计 | 3，4 | 3 | 3 | 3 | 1
软件相关工具准备
软件安装 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
git培训&git管理员确认 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
IBM Rational Rose学习 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
Axure RP学习 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
IBM Rational DOORS Next Generation学习 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
整理出杨枨老师时间表 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
项目相关者基本信息补充 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
组员课程表上传 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
项目计划
项目可行性分析
可行性分析资料准备 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
可行性分析讨论会议 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
可行性分析报告正式版 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3
可行性分析报告文档完成（里程碑）
项目章程
项目章程初稿 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3
项目章程资料准备 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
项目章程讨论 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
项目章程正式版 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3
项目章程通过（里程碑）
项目总体计划
总体项目计划草稿 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
甘特图制作 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
LRC图制作 | 3，4 | 3 | 3 | 1 | 3
WBS图制作 | 3，4 | 3 | 1 | 3 | 3
风险控制 | 3，4 | 3 | 3 | 3 | 1
小组例会 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
总体项目计划第二版 | 1，4 | 2 | 2 | 2 | 2
OBS图 | 3，4 | 3 | 3 | 1 | 3
利益相关者 | 3，4 | 1 | 3 | 3 | 3
小组例会 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
总体项目计划讨论 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
会议纪要及录音上传 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3
OBS图修改 | 3，4 | 3 | 3 | 1 | 3
甘特图更新 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
WBS树状结构更新 | 3，4 | 3 | 1 | 3 | 3
LRC更新 | 3，4 | 3 | 3 | 1 | 3
计算每项任务预算 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3
选择合适的生命周期模型 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
配置系统管理计划 | 1，4 | 2 | 2 | 2 | 2
总体项目计划正式版 | 1，4 | 3 | 3 | 3 | 3
总体项目计划ppt | 1，4 | 4 | 4 | 4 | 4
总体项目计划文档完成（里程碑）
小组例会 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
确定需求工程计划负责人 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
确定QA计划负责人 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
确定软件需求规格说明书负责人 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
确定软件需求变更文档负责人 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
小组例会 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
会议记录人变更 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3
项目章程，可行性分析，会议纪要，所有ppt细节不当处修正 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3
甘特图更新 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
WBS更新 | 3，4 | 3 | 1 | 3 | 3
OBS更新 | 3，4 | 3 | 3 | 1 | 3
LRC更新 | 3，4 | 3 | 3 | 1 | 3
审查过去文档 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
临时会议 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
总体项目计划更新 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
小组例会
会议记录人变更 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2
周六的例会时间变更 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
小组例会 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
甘特图更新 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
小组例会 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
WBS更新 | 3，4 | 3 | 1 | 3 | 3
LRC更新 | 3，4 | 3 | 3 | 1 | 3
需求分析
需求工程计划-初步
确定访谈负责人 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
项目相关者信息搜集 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
项目团队信息整理 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
需求工程计划初稿 | 1，4 | 1 | 2 | 2 | 2
QA计划
QA计划初稿 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
QA计划准备 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
QA计划讨论 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
“评审和审核&软件配置管理”条目完善 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
“职责”条目完善 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3
“日程表”条目完善 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
QA计划文档正式版 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3
QA计划文档完成（里程碑）
需求工程计划
需求获取
编写项目视图与范围
制定任务风险计划 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
准备愿景和范围文档资料 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3
讨论愿景与范围文档 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2
讨论风险计划可行性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
讨论质量保证实施计划 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
预约客户代表访谈 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3
客户代表访谈任务分配 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
客户代表访谈 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
整理客户代表访谈资料 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3
更新愿景与范围文档 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3
与客户代表确认愿景与范围文档 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3
用户群分类
用户群分类文档 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3
选择产品代表
选择教师用户代表 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3
选择学生用户代表 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3
选择游客代表 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3
选择管理员 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3
准备用户访谈 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2
组织焦点小组 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
确定使用实例
识别用户需求 | 3，4 | 3 | 3 | 3 | 3
识别系统事件和响应 | 3，4 | 3 | 3 | 3 | 3
需求获取访谈 | 3 | 3 | 1,3 | 3 | 3
举行引导式需求获取讨论会 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
JAD会议
JAD主讲 | 1
JAD协调员 |  | 1
JAD记录员 |  |  | 1
JAD录音 |  |  |  | 1
JAD备用 |  |  |  |  | 1
JAD会议整理 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
观察用户如何完成工作
分发调查问卷
分析文档
检查问题报告
重用已有的需求
需求分析
应用环境建模 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
创建原型 | 2、4 | 1 | 2 | 2 | 2
制作界面原型 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2
界面原型更新 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3
网站首页，登陆，注册的rp原型制作 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
课程目录的RP原型制作 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
联系我们的RP原型制作 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3
我的教室的RP原型制作 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3
课程答疑和课程论坛的草图 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3
管理员的功能结构设计 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
“资源中心&课程主体“的rp原型制作 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2
教师原型RP的确认 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
教师用户和学生用户的原型更新 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2
管理员界面rp制作 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2
更新全部的rp原型 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2
更新rp至高保真 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2
分析可实现性 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
排列需求优先级
发送需求打分表 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
打分表内容整理 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
创建数据字典 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
需求建模
分析接口
将需求分配到子系统
规范说明
采用需求文档模板 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3
识别需求源头 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
为每个需求分配唯一标识 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
记录业务规则 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3
描述非功能性需求 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3
验证
评审需求
评审客户代表需求
测试需求
定义验收条件
模拟需求
需求管理
建立变更控制流程
分析变更影响
建立基线，管理需求版本
维护变更历史
跟踪需求状态
跟踪需求问题
维护需求可跟踪矩阵
使用需求管理工具
知识
培训业务分析师
向干系人讲解需求内容
向开发人员讲应用领域知识
定义一个需求工程流程
建立一个词汇表
项目管理
选择合适的生命周期模型
规划需求方案
估算需求工作量
基于需求做计划
发现需求决策者
重新协商承诺
管理需求风险
跟踪记录需求工作量
回顾学到的经验
需求工程计划文档
需求工程计划文档完成（里程碑）
软件需求规格说明书 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
软件需求规格说明书初稿 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3
编写需求文档 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
UML图的制作 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3
软件需求规格说明书文档完成（里程碑）
软件需求变更文档 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
软件需求变更文档初稿 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
软件需求变更文档完成（里程碑）
系统设计与实现计划
系统设计与实现计划文档完成（里程碑）
软件概要设计说明
软件概要设计说明
测试计划
测试计划
安装部署计划
安装部署计划
培训计划
培训计划
系统维护计划
系统维护计划